План внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.Обучение государственных гражданских служащих в области проектного управления | | | |
| 1.1. | Организация и проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти автономного округа | 20.10.2016 | Департамент проектного управления автономного округа |
| 1.1.1. | Проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью для 1 группы исполнительных органов государственной власти | 20.06.2016 | Департамент проектного управления автономного округа,  Департамент строительства автономного округа, Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа, Департамент гражданской защиты населения автономного округа, Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, Служба жилищного и строительного надзора автономного округа |
| 1.1.2. | Проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью для 2 группы исполнительных органов государственной власти | 20.07.2016 | Департамент проектного управления автономного округа,  Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент труда и занятости населения автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа, Служба контроля автономного округа, Ветеринарная служба автономного округа, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа |
| 1.1.3. | Проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью для 3 группы исполнительных органов государственной власти | 15.08.2016 | Департамент проектного управления автономного округа,  Департамент внутренней политики автономного округа, Департамент общественных и внешних связей автономного округа, Аппарат Губернатора автономного округа |
| 1.1.4. | Проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью для 4 группы исполнительных органов государственной власти | 05.09.2016 | Департамент проектного управления автономного округа,  Департамент государственного заказа автономного округа, Департамент государственного имущества автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Служба государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа |
| 1.1.5. | Проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью для 5 группы исполнительных органов государственной власти | 01.10.2016 | Департамент проектного управления автономного округа,  [Департамент по недропользованию автономного округа,](http://www.depnedra.admhmao.ru/kontakty/) [Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа,](http://www.depprirod.admhmao.ru/kontakty/) [Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа,](http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/kontakty/) Региональная служба по тарифам автономного округа |
| 1.1.6. | Проведение методических семинаров-совещаний по формированию системы управления проектной деятельностью для 6 группы исполнительных органов государственной власти | 20.10.2016 | Департамент проектного управления автономного округа,  [Департамент информационных технологий автономного округа,](http://www.depit.admhmao.ru/kontakty/) [Департамент финансов автономного округа,](http://www.depfin.admhmao.ru/kontakty/) [Департамент экономического развития автономного округа,](http://www.depeconom.admhmao.ru/kontakty/) Служба по делам архивов автономного округа |
| 2. Формирование организационно-правовой основы для практического внедрения проектного управления | | | |
| 2.1. | Формирование плана-графика запуска проектов | 10.11.2016 | исполнительные органы государственной власти автономного округа,  Департамент проектного управления автономного округа |
| 2.1.1. | Формирование перечня предполагаемых проектных инициатив, отвечающих признакам проектов, анализ перечня и выявление приоритетных и стандартных проектов, составление и утверждение плана-графика запуска проектов для 1 группы исполнительных органов государственной власти | 15.07.2016 | Департамент строительства автономного округа, Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа, Департамент гражданской защиты населения автономного округа, Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, Служба жилищного и строительного надзора автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 2.1.2. | Формирование перечня предполагаемых проектных инициатив, отвечающих признакам проектов, анализ перечня и выявление приоритетных и стандартных проектов, составление и утверждение плана-графика запуска проектов для 2 группы исполнительных органов государственной власти | 05.08.2016 | Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент труда и занятости населения автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа, Служба контроля автономного округа, Ветеринарная служба автономного округа, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 2.1.3. | Формирование перечня предполагаемых проектных инициатив, отвечающих признакам проектов, анализ перечня и выявление приоритетных и стандартных проектов, составление и утверждение плана-графика запуска проектов для 3 группы исполнительных органов государственной власти | 31.08.2016 | Департамент внутренней политики автономного округа, Департамент общественных и внешних связей автономного округа, Аппарат Губернатора  автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 2.1.4. | Формирование перечня предполагаемых проектных инициатив, отвечающих признакам проектов, анализ перечня и выявление приоритетных и стандартных проектов, составление и утверждение плана-графика запуска проектов для 4 группы исполнительных органов государственной власти | 25.09.2016 | Департамент государственного заказа автономного округа, Департамент государственного имущества автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Служба государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 2.1.5. | Формирование перечня предполагаемых проектных инициатив, отвечающих признакам проектов, анализ перечня и выявление приоритетных и стандартных проектов, составление и утверждение плана-графика запуска проектов для 5 группы исполнительных органов государственной власти | 20.10.2016 | [Департамент по недропользованию автономного округа,](http://www.depnedra.admhmao.ru/kontakty/) [Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа,](http://www.depprirod.admhmao.ru/kontakty/) [Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа,](http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/kontakty/) Региональная служба по тарифам автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 2.1.6. | Формирование перечня предполагаемых проектных инициатив, отвечающих признакам проектов, анализ перечня и выявление приоритетных и стандартных проектов, составление и утверждение плана-графика запуска проектов для 6 группы исполнительных органов государственной власти | 10.11.2016 | [Департамент информационных технологий автономного округа,](http://www.depit.admhmao.ru/kontakty/) [Департамент финансов автономного округа,](http://www.depfin.admhmao.ru/kontakty/) [Департамент экономического развития автономного округа,](http://www.depeconom.admhmao.ru/kontakty/) Служба по делам архивов автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 3. Внедрение информационной системы управления проектами | | | |
| 3.1. | Подготовка информационной системы управления проектами к внесению данных по проектам | 30.10.2016 | Департамент информационных технологий автономного округа, Департамент проектного управления автономного округа |
| 3.2. | Проведение методических семинаров-совещаний по работе в информационной системе управления проектами | 30.11.2016 | Департамент проектного управления автономного округа |
| 3.3. | Внесение информации о запущенных проектах в информационную систему управления проектами | 20.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти автономного округа |