Приложение 2

к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 19 октября 2020 № 12

**Информация о ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов**

В округе реализуется 72 проекта, в том числе 52 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных. Соглашения о реализации 47 из них заключены с федеральными органами власти.

В отношении финансирования региональных проектов:

Из 47 проектов, по которым заключены соглашения о реализации с федеральными органами исполнительной власти, 29 региональных проектов предусматривают федеральное софинансирование. По ним подписано 47 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа.

Заключено 256 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа местным бюджетам.

По состоянию на 07.09.2020 в ГИИС «Электронный бюджет» за третий квартал 2020 года утверждены все 47 квартальных отчетов. На текущем заседании Проектного комитета предлагается утвердить указанные отчеты.

На реализацию региональных проектов в 2020 году (по данным Департамента финансов автономного округа на 01.10.2020) предусмотрено 34,6 млрд. рублей, в том числе из них:

- федеральных средств 5,7 млрд рублей;

- средств окружного бюджета 22,6 млрд рублей;

- средств муниципальных образований 3,2 млрд рублей;

- иных источников финансирования 3,1 млрд рублей.

На 01.10.2020 исполнение бюджета составляет 16,3 млрд рублей, или 47%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3,4 млрд рублей (58,9%);

- за счет средств бюджета автономного округа – 10,4 млрд рублей (46,2%);

- за счет средств муниципальных образований – 1 млрд рублей (32,3%)

- иных источников – 1,5 млрд рублей (47,5%).

По 19-ти региональным проектам кассовое исполнение находится на высоком уровне, в том числе самое высокое по проектам:

«Поддержка семей, имеющих детей» (100%);

«Промышленный экспорт» (100%);

«Культурная среда» (99,7%);

«Информационная безопасность» (95,8%);

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (92,7%);

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (92,2%).

С самым низким кассовым исполнением региональные проекты

«Цифровая культура» (0%);

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (0%);

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (0%).

На данный момент такое освоение денежных средств соответствует планам мероприятий региональных проектов и условиям контрактов.

При этом отмечено увеличение кассового исполнения бюджета по сравнению с предыдущим месяцем:

- с 16,5% до 68,1% по проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

- с 30% до 92,2% по проекту «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда»;

- с 30,7% до 78,2% по проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

- с 40,9% до 95,8% по проекту «Информационная безопасность».

В отношении достигнутых показателей и результатов по региональным проектам за 9 месяцев 2020 года можно отметить следующие.

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» прогнозное значение показателя «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом» составило 2300 человек **(104%)**, при плановом значении показателя на год 2210 человек.

По проекту «Кадры для цифровой экономики» прогнозное значение показателя «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» составило 2593 человек **(126%)**, освоивших в процессе изучения образовательных программ высшего и среднего профессионального образования ключевые компетенции цифровой экономики, при плановом значении показателя 2058 человек.

По проекту «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в сентябре текущего года Департаментом труда и занятости населения автономного округа определены «пилотные» центры занятости населения, участвующие в мероприятиях по модернизации службы занятости автономного округа. Ими стали казенные учреждения «Нефтеюганский центр занятости населения» (2021 год), «Сургутский центр занятости населения» (2022 год), «Белоярский центр занятости населения» (2023 год), «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (2024 год). В результате модернизации государственные услуги органов службы занятости будут предоставляться по принципу одного окна, внедрены новые цифровые сервисы и программно-аппаратные комплексы, фирменный стиль оснащения помещений, а также зонирование приема граждан и разделения потоков. Изменится принцип работы центров — от простого предоставления услуг до решения жизненных ситуаций граждан и учета экономического развития и потребности работодателя. Для этого будут проработаны типовые кейсы различных жизненных ситуаций и четко определены действия работника центра занятости для каждого из них.

По проекту «Современная школа» в сентябре 2020 года состоялось открытие на территориях автономного округа 41 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, а также г. Лангепас, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Урая, г. Югорска).

Во исполнение пункта 3.5 Протокола заседания постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 24.07.2020 № 91 в ходе надзорного сопровождения реализуемых в автономном округе мероприятий национальных проектов в адрес Деппроектов Югры поступила информация о выявленных нарушениях при реализации ряда национальных проектов.

По итогам предоставленной информации от руководителей региональных проектов выявлено, что имеющиеся нарушения законодательства относятся к нарушениям органов местного самоуправления автономного округа, реализующих отдельные мероприятия региональных проектов. Нарушений в части деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа не выявлено.

В целях принятия мер по устранению нарушений и дальнейшему их предотвращению в адрес кураторов портфелей проектов направлены письма с рекомендацией о необходимости ежемесячного рассмотрения данного вопроса на заседаниях комитетов управления портфелями проектов с обязательным приглашением на них представителей органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 7.6.1 постановления Правительства   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2015   
№ 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» центральный проектный офис обеспечивает подготовку ежегодных сводных отчетов о ходе реализации портфелей проектов.

Всего в 2019 году осуществлялась реализация 22 портфелей проектов автономного округа по трем блокам: целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, федеральным приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и портфелям проектов, основанным на национальных проектах Российской Федерации.

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года №671-р, официальная информация об уточненных статистических данных по показателям «Суммарный коэффициент рождаемости», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» национального проекта «Демография» опубликована на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы в августе текущего года, представлена в ГИИС «Электронный бюджет» в октябре 2020 года. В этой связи представление отчета о реализации в 2019 году портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов перенесено на октябрь 2020 года.

Ежегодный отчет о достижении показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, а также Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по итогам 2019 года (по 8 портфелям проектов) был одобрен протоколом заседания Проектного комитета автономного округа от 30 апреля 2020 года № 4.

По портфелям проектов, запущенным в 2017–2018 годах на основе федеральных приоритетных проектов: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Доступное дополнительное образование для детей в Югре», «Рабочие кадры для передовых технологий», по итогам 2019 года обеспечено 100% достижение установленных показателей.

Паспортами региональных проектов, входящих в состав национальных проектов автономного округа «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году предусмотрено 219 показателей.

По итогам 2019 года 201 (92%) показатель достигнут в полном объеме. По таким направлениям, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство» достигнуты все показатели, доведенные до региона на 2019 год. В том числе значение 87 показателей (39,7%) превысило 100%.

Недостижение отдельных показателей по итогам 2019 года зафиксировано по 18 (8%) показателям по 7 проектам: «Цифровая образовательная среда», «Финансовая поддержка семей при рождении детей» «Чистая вода», «Медицинские кадры», «Жилье», «Дорожная сеть», «Экспорт услуг» (в направлениях «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Международная кооперация и экспорт»). Причины недостижения показателей в указанных портфелях проектов рассмотрены на январском заседании Проектного комитета. Недостижение отчасти связано с тем, что некоторые показатели, установленные, в том числе на федеральном уровне не учитывают региональных особенностей. При этом фактическое значение этих показателей составляет в среднем 90% целевого значения.

При этом, в ГИИС «Электронный бюджет» внесены уточненные данные за 2019 год:

- в соответствии с утвержденными формами федерального статистического наблюдения по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по показателю «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения» отмечено улучшение значения показателя, фактическое значение которого составило 44,3% **(147,7%)**, при плановом значении 30% **(100%)**;

- согласно предоставленной информации от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» также отмечено улучшение значения показателя «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов», которое составило 18% **(150%)**, при плановом значении 12% **(100%)**;

**-** согласно уточненным статистическим данным по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по показателям «Суммарный коэффициент рождаемости», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» отмечено незначительное улучшение значений показателей;

- по проекту «Сохранение лесов» улучшился показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», значение которого составило 66% **(102,80%)**, при плановом значении 64,2% **(100%)**.

Учитывая вышеизложенное, предлагается одобрить ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфелей проектов по итогам 2019 года.

Из ранее запущенных приоритетных проектов автономного округа на реализации находятся 14 проектов, в том числе 3 на стадии планирования. Большинство из них находятся в пределах установленных сроков и иных ограничений. Из результатов, достигнутых по таким проектам, можно отметить следующие.

По проекту «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (руководитель – Арканова И.Г., куратор – Шипилов А.В.) 15.09.2020 в режиме видеоконференцсвязи состоялось первое заседание редакционной коллегии по подготовке издания «Академическая история Югры». В заседании приняли участие историки, археологи, этнографы, ученые Научно-исследовательского института Российской академии наук в области истории России, Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Югры, Уральского федерального и Сургутского государственного университетов, ряда архивов и музеев, а также представители исполнительных органов государственной власти автономного округа.

На заседании выступили ответственные редакторы томов, рассмотрены вопросы по подготовке восьмитомного издания «Академическая история Югры». В частности, определены и зафиксированы территориальные и хронологические границы томов, а также утверждены сроки и порядок подготовки дополнительного юбилейного тома «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: основные вехи истории», приуроченного к 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В него войдут выдержки из научных работ по исследованию всех периодов истории Югры, уникальные архивные документы, информация о новейших археологических находках, открывающих новые страницы в познании места и роли Югры в истории России.

По проекту «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (руководитель – Новьюхов А.В., куратор – Шипилов А.В.) департаментами промышленности, здравоохранения и внутренней политики автономного округа завершена работа по внесению изменений в государственные программы автономного округа в части дополнения показателями, фиксирующими устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера.

В частности, Департаментом здравоохранения автономного округа приняты изменения в государственную программу «Современное здравоохранение» в части дополнения мероприятий, обеспечивающих доступность услуг здравоохранения для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, а также установлен показатель, касающийся количества заболеваний на 1 тысячу жителей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Департаментом внутренней политики автономного округа включены новые мероприятия в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», касающиеся информационного обеспечения реализации мероприятий, направленных на защиту прав коренных малочисленных народов Севера» (исполнитель – Департамент общественных и внешних связей автономного округа) и мероприятия «Проведение охотничьего биатлона» (исполнитель – Департамент физической культуры и спорта автономного округа).

Между тем, по проекту не достигнуты 3 контрольные точки, связанные с внесением изменений в государственные программы автономного округа «Культурное пространство» и «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в части дополнения показателями, фиксирующими устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, в связи с имеющимися замечаниями со стороны Департамента финансов автономного округа. Устранить указанные замечания и внести изменения в государственные программы, по информации руководителя проекта, планируется в срок до 02.11.2020. Данное отклонение, по информации руководителя проекта, не является критичным и не окажет влияния на срок реализации проекта.